## Hoja 1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
SEMANAS |  | SEMANA PATRIA | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10 | [6 empty] | SEMANA 11 | [6 empty] | SEMANA 12 | [6 empty] | SEMANA 13 | [6 empty] | SEMANA 14 | [6 empty] | SEMANA EXAMENES
Actividad |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ENTREGABLE 1 | Responsable
Plan de trabajo: cronograma hasta la defensa, con hitos y responsables | Maria Guevara | bar: SEMANA PATRIA 14 to SEMANA PATRIA 15
Perfil de la empresa: sector, producto, volumen aproximado, tipo de producción (job shop, batch, flow o continuo) y justificación de esa clasificación. | Joel Arroliga | bar: SEMANA PATRIA 14 to SEMANA PATRIA 16
Alcance del proyecto: qué procesos entran y qué queda explícitamente fuera. | Joel Arroliga | bar: SEMANA PATRIA 14 to SEMANA PATRIA 16
Mapa de procesos AS-IS: diagrama de nivel 0 y al menos un proceso desarrollado a nivel 1, con puntos de dolor identificados. | Joel Arroliga | bar: SEMANA PATRIA 14 to SEMANA PATRIA 16
Retroalimentacion y revision del lider | Maria Guevara | bar: SEMANA PATRIA 16 to SEMANA PATRIA 17
Requisitos: mínimo 10 funcionales y 4 no funcionales, priorizados con MoSCoW (Must, Should, Could, Won't). | Daviana Vela | bar: SEMANA PATRIA 16 to SEMANA PATRIA 18
Modelo de datos maestros: entidades principales (producto, BOM, ruta, almacén, proveedor, cliente, orden) con atributos clave y relaciones. | Juan Vega | bar: SEMANA PATRIA 16 to SEMANA PATRIA 18
Retroalimentacion y revision del lider | Maria Guevara | bar: SEMANA PATRIA 18 to SEMANA PATRIA 19
BOM y ruta del producto piloto: lista de materiales de al menos dos niveles y ruta con dos o más operaciones con tiempos estándar estimados. | Alberto Salgado | bar: SEMANA PATRIA 16 to SEMANA PATRIA 20
Arquitectura propuesta según ISA-95: diagrama con las capas ERP, MES, SCADA/PLC e IIoT, indicando qué implementará el equipo y qué quedará simulado. | Eynar Espinoza | bar: SEMANA PATRIA 16 to SEMANA PATRIA 20
Retroalimentacion y revision del lider | Maria Guevara | bar: SEMANA PATRIA 20 to SEMANA 8 21
Solicitud de dudas haca el docente | Maria Guevara | bar: SEMANA 8 21
Correcciones y ultimos ajustes | Grupal | bar: SEMANA 8 22 to SEMANA 8 24
Recopilacon del documento: ENTREGABLE 1 | Maria Guevara | bar: SEMANA 8 24 to SEMANA 8 26
Fecha limite de entrega: ENTREGABLE 1 | Maria Guevara | bar: SEMANA 8 27 to SEMANA 9 29
ENTREGABLE 2
Sistema ERP instalado y operativo, con datos maestros cargados (no de demostración: datos del caso del equipo). | Alberto Salgado | bar: SEMANA 8 23 to SEMANA 8 25
Producto piloto configurado con BOM y ruta según lo diseñado en la Entrega 1; se deben declarar y justificar los cambios respecto al diseño original. | Juan Vega | bar: SEMANA 8 25
Revision y retroalimentacion grupal | Grupal | bar: SEMANA 8 26
Correcciones correspondientes | A quien corresponda | bar: SEMANA 8 27 to SEMANA 9 28
Flujo transaccional demostrado de extremo a extremo: orden de compra, recepción de material, orden de producción, movimiento de inventario y despacho o venta. | Daviana Vela | bar: SEMANA 9 28 to SEMANA 9 30
Revision y retroalimentacion grupal | Grupal | bar: SEMANA 9 1
Correcciones correspondientes | A quien corresponda | bar: SEMANA 9 1 to SEMANA 9 2
Seguimiento por lote y al menos un registro de control de calidad con no conformidad y su disposición (scrap, retrabajo o liberación). | Maria Guevara | bar: SEMANA 9 1 to SEMANA 9 3
Al menos una integración adicional funcionando: modelo de simulación de la línea, captura de datos IIoT, o análisis de datos con KPI calculados desde datos del ERP. | Eynar Espinoza | bar: SEMANA 9 3 to SEMANA 10 5
Tres o más indicadores calculados y presentados (por ejemplo OEE, yield, rotación de inventario, costo unitario o tiempo de ciclo). | Joel Arroliga | bar: SEMANA 10 5 to SEMANA 10 7
Bitácora de aportes por integrante actualizada. | Maria Guevara | bar: SEMANA 10 8 to SEMANA 10 10
Solicitud de dudas haca el docente | Maria Guevara | bar: SEMANA 10 11
Correcciones y ultimos ajustes | Grupal | bar: SEMANA 11 12 to SEMANA 11 15
Recopilacon del documento: ENTREGABLE 2 | Maria Guevara | bar: SEMANA 11 16 to SEMANA 12 19
Fecha limite de entrega: ENTREGABLE 2 | Maria Guevara | bar: SEMANA 12 20
Sesiones de asesoría con el docente | Grupal | bar: SEMANA 12 20 to SEMANA 12 24
Correcciones y ultimos ajustes | Grupal | bar: SEMANA 12 22 to SEMANA 13 26
Ensayo de exposición | Grupal | bar: SEMANA 13 27
Ajustes finales | Grupal | bar: SEMANA 13 28 to SEMANA 13 31
Defensa final | Grupal